## Planilha1
Tarefa | Desenvolvedor | Prazo de entrega | Observação | Status | Data entrega
Interpretador do arquivo texto | Douglas | 2018-04-11 | entregue dentro do prazo | Concluido | 2018-04-11
Algoritmo de floyd warshall para definir matriz de custo de todos os vértices para todos os vértices | Tiago | 2018-04-11 | entregue dentro do prazo | Aguarda testes | 2018-04-11
Algortimo de Dijkstra para definir o menor caminho a ser percorrido entre o vértice do indivíduo e o vértice do ponto de encontro | Ivens | 2018-04-11 | entregue dentro do prazo | finalizado | 2018-04-11
Revisar documento de requisitos | Lilian | 2018-04-11 |  | implementando...
Revisar diagrama de classes | Lilian | 2018-04-11 |  | implementando...
Criar telas | Douglas |  |  | Concluido
Artigo científico da aplicação |  |  |  | Aguardando início
Mostrar movimentação dos indivíduos |  |  | Depende da tarefa de criar telas
Criar verificação na leitura dos valores das arestas onde não pode ser negativa | Douglas | 2018-04-18 | entregue dentro do prazo | finalizado | 2018-04-14
Implementar escolha de direção da aresta | Ivens | 2018-04-18 | entregue dentro do prazo | finalizado | 2018-04-17
arquivos com grafos para teste | Tiago | 2018-04-18 |  | Pronto
Rotina para setar o caminho nos indivíduos | Ivens | 2018-04-25 | Entregue dentro do prazo | Pronto | 2018-04-24
Estudar Java 2D, foco em como fazer as curvas | Ivens, Douglas, Tiago | 2018-04-25
Revisar documento de requisitos | Ivens | 2018-05-02
Revisar diagrama de classes | Ivens | 2018-05-02
Trabalhar nas interfaces | Ivens | 2018-05-23
la de calcular os pontos da curva | Tiago | 2018-05-23