## Planilha1
Tarefa	Desenvolvedor	Prazo de entrega	Observação	Status	Data entrega
Interpretador do arquivo texto	Douglas	11/4/2018	entregue dentro do prazo	correção de bugs
Algoritmo de floyd warshall para definir matriz de custo de todos os vértices para todos os vértices	Tiago	11/4/2018	entregue dentro do prazo	Aguarda testes
Algortimo de Dijkstra para definir o menor caminho a ser percorrido entre o vértice do indivíduo e o vértice do ponto de encontro	Ivens	11/4/2018	entregue dentro do prazo	finalizado
Revisar documento de requisitos	Lilian	11/4/2018		Aguardando início
Revisar diagrama de classes	Lilian	11/4/2018		Aguardando início
Criar telas				Aguardando início
Artigo científico da aplicação				Aguardando início
Mostrar movimentação dos indivíduos			Depende da tarefa de criar telas
Criar verificação na leitura dos valores das arestas onde não pode ser negativa	Douglas	18/04/18	entregue dentro do prazo	finalizado	14/04/18
Implementar escolha de direção da aresta	Ivens	18/04/18
arquivos com grafos para teste	Tiago	18/04/18		Pronto