## Planilha1
Tarefa | Desenvolvedor | Prazo de entrega | Observação | Status | Data entrega
Interpretador do arquivo texto | Douglas | 2018-04-11 | entregue dentro do prazo | correção de bugs
Algoritmo de floyd warshall para definir matriz de custo de todos os vértices para todos os vértices | Tiago | 2018-04-11 | entregue dentro do prazo | Aguarda testes
Algortimo de Dijkstra para definir o menor caminho a ser percorrido entre o vértice do indivíduo e o vértice do ponto de encontro | Ivens | 2018-04-11 | entregue dentro do prazo | finalizado
Revisar documento de requisitos | Lilian | 2018-04-11 |  | Aguardando início
Revisar diagrama de classes | Lilian | 2018-04-11 |  | Aguardando início
Criar telas |  |  |  | Aguardando início
Artigo científico da aplicação |  |  |  | Aguardando início
Mostrar movimentação dos indivíduos |  |  | Depende da tarefa de criar telas
Criar verificação na leitura dos valores das arestas onde não pode ser negativa | Douglas | 2018-04-18
Implementar escolha de direção da aresta | Ivens | 2018-04-18
arquivos com grafos para teste | Tiago | 2018-04-18